## PlanAccion 2013 CDT
REGISTRO PLAN DE ACCION
PERIODO DE EJECUCION 2013
| Proceso: PE - Planeación Estratégica | [6 empty] | Código: RPE-02 |  |  |  |  | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | META | INICIA | TERMINA | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | PROCESO RESPONSABLE | RESULTADOS POR BIMESTRE (Describa los datos de las varibales de la fórmula del indicador y su resultado - y en la columna análisis explique el porqué del resultado y comparelo con meta y logro del bimestre anterior)
[8 empty] | ene. a feb. | ene. a abr. | ene. a jun. | ene. a ago. | ene. a oct. | ene. a dic. | Análisis y comparativo con resultado anterior
Promover la Participacipación Ciudadana | * Formar y Socializar en los diferentes mecanismos de participaciòn ciudadana, (Capacitar a veedores municipales, formar y apoyar a los veedores y a los contralores estudiantiles). * Fortalecer y dinamizar programas para la promociòn de la Participaciòn Ciudadana, * Consolidar la red de veedores y contralores estudiantiles | 12 eventos de capacitación a los veedores ciudadanos, sobre gestión pública, contratación estatal, cómo Interponer quejas, denuncias y derechos de petición, entre otros | 2013-01-01 | 2013-12-31 | No. Eventos realizados / No. de Eventos Programados (de cada meta propuesta) | Bimestre | PARTICIPACION CIUDADANA
Por lo menos 6 reuniones para formación a veedores y contralores estudiantiles de los municipios con relación a la gestión fiscal
encuentro de veedores y contralores estudiantiles
| Fomentar la cultura de control y vigilancia de los bienes publicos del Departamento para la vinculaciòn de la ciudadania en el ejercio de Control Fiscal | 45 foros sobre veeduría ciudadana (1 por municipio) |  |  | No. de Audiencias Públicas realizadas / No. de Audiencias Programadas
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Implementar el aplicativo S.E.R.C.A. en las auditorías ambientales | Incorporación al 100% los aplicativos adquiridos y/o actualizados para la modernización del proceso Control Fiscal | 2013-01-01 | 2013-06-30 | avance de impletación y/o actualización acumulado / 100% implementado y/o actualizado en tiempo definido | Bimestre | CONTROL FISCAL
| Implementar el aplicativo COBRA en el seguimiento en tiempo real a la contratación estatal |  | 2013-01-01 | 2013-09-30
| Actualización del SICOF |  | 2013-01-01 | 2013-12-30
| Ejecutar el PGA | Cumplir el 100% del plan propuesto incluidos informes finales | 2013-02-01 | 2013-12-30 | avance de ejecución acumulado / 100% programado
| Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley | Cumplir el 100% de las actuaciones que por términos de ley se deben realizar en procesos aperturados que se adelanten durante el 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | No. Procesos ejecutoriados / No. Procesos vigentes | Bimestre | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Adelantar las actuaciones procesales (mes y/o días según procedimiento y según Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011) relacionados con la Responsabilidad Fiscal en términos de Ley | Culminar el 100% de las indagaciones preliminares que cumplen el termino dentro de la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de indagaciones preliminares culminadas / Número de indagaciones preliminares aperturadas | Bimestre | RESPONSABILIDAD FISCAL
|  | Aperturar en Investigación el 100% del total de los procesos recibidos y que reunan los requisitos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal |  |  | Número total de procesos aperturados en la vigencia / Número de hallazgos o denuncias recibidos
|  | Culminar con fallo (sin/con), archivo o cesacion asi: * 100% de los procesos 2009, * el 50% de los procesos 2010, * el 30% de los procesos 2011, y * el 20% de los procesos 2012. |  |  | Número de fallos - archivo - cesaciones - procesos vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal 2009, 2010, 2011, 2012.
|  | Cumplir al 100% el termino de 30 dias para aperturar indagación o investigación de los hallazgos o denuncias recibidas y que se hayan asigando a los investigadores fiscales |  |  | Número de hallazgos fiscales o denuncias aperturados dentro de los 30 días determinados en el proceso / Número de hallazgos hallazgos fiscales o denuncias recibidos en la vigencia
|  | Adelantar ocho (8) procesos verbales de responsabilidad fiscal |  |  | Nùmero de procesos verbales adelantados acumulado / Número de procesos verbales programados en la vigencia
| Mejorar y mantener las actuaciones para el recaudo efectivo y oportuno (oficios, llamadas, indagar bienes y decretar la medida cautelar a que haya lugar) | Recaudar la suma de $100.000.000, en la vigencia por jurisdicción coactiva |  |  | Valor Recaudado (acumulado) en la Vigencia / Valor por recaudar propuesto para la vigencia |  | JURISDICCION COACTIVA
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Implementar el sistema de gestión documental, para todos los procesos de la entidad, de acuerdo a la Ley y conforme lo determine el comité de Archivo departamental del Tolima. | Cubrir el 100% de los procesos de la Entidad al estructurar y actualizar las Tablas de Retención Documental | 2013-01-02 | 2013-12-31 | Procesos cubiertos con tablas de retencion estructuradas y actualizadas / 100% de cubrimiento a los procesos con tablas de retención | Bimestre | GESTION DOCUMENTAL
|  | Cubrimiento de por lo menos el 35% del archivo histórico de la Entidad (Depurar y organizar) |  |  | Avance Acumulado de archivo histórico depurado y organizado
| Adelantar las actuaciones en los terminos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad las notificaciones en secretaría común | Cumplimiento del 100% de los términos |  |  | No. de actuaciones notificados en términos / No. de actuaciones recibidos
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | * Adelantar las actuaciones en los terminos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad con el apoyo y conceptualización juridica para procesos misionales y de apoyo de la Entidad. | Tramitar el 100% de los conceptos jurídicos de manera efectiva | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Total consultas resultas/ Total consultas allegadas | Bimestre | GESTION JURIDICA - DIRECCION JURÍDICA
|  | Cumplir con el 100% de los términos para absolver en el tiempo determinado para cada caso |  |  | Tiempo promedio de respuesta de consultas / Tiempo determinado por procedimiento para dar respuesta
|  | Resolver el 100% de procesos recibidos (apelación, revocatorias y grados de consulta) en terminos de Ley |  |  | Numero providencias proyectadas (apelación, revocatorias y grados de consulta) resueltos en términos / Número procesos recibidos (apelación, revocatorias y grados de consulta) para resolver
| * Decidir los grados de consulta de los procesos de Responsabilidad Fiscal, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados | Resolver el 100% de los procesos para grados de consulta recibidos en términos de Ley | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Numero Procesos decidios en términos de Ley / Número procesos recibidos para grados de consulta | Bimestre | GESTION JURIDICA - CONTRALORIA AUXILIAR
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional | Desarrollar las acciones necesarias para mantener el talento humano capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas | Cumplir el 100% del plan de capacitación instituido para la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Actividades ejecutadas del plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional / total acitividades programadas en el plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional Personal Cubierto con actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total planta de personal de la vigencia Total Inversión en actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total presupuesto asignado para actividades de Capacitación-bienestar-salud ocupacional | Bimestre | GESTION HUMANA
Cumplir el 100% del plan de bienestar social instituido para la vigencia
Cumplir el 100% del programa de salud ocupacional instituido para la vigencia
| Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos y materiales para la operación de la entidad | Ejecutar el 100% del plan de compras de la institución |  |  | Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado |  | RECURSOS FISICOS
|  | Realizar dos tomas y los respectivos ajustes de Inventarios físicos de elementos devolutivos y de consumo, con el registro respectivo de la depuración efectuada |  |  | Avance en la tomas y ajustes de Inventario / Tomas y ajustes programados
|  | Cumplimiento del 100% en la emision de los boletines de almacén y de los registros de entradas y salidas |  |  | Boletines emitidos y registros realizados / Número de veces de emision obligatorias
| Realizar las gestiones de administración de recursos económicos para la operatiividad de la Entidad | Recaudar el 100% de los recursos presupuestados (Cuotas de Auditaje) |  |  | Valor Recaudado en la vigencia / Valor presupuestado a recaudar en la vigencia |  | GESTION FINANCIERA
|  | Ejecutar el 100% del presupuesto en términos de Ley |  |  | Valor Ejecutado en la vigencia / Valor Total Presupuesto
|  | Cumplir el 100% de los términos de entrega de informes contables y financieros a nivel interno y de entidades de vigilancia y control de la Contraloría |  |  | Informes entregado en terminos de Ley / Total de informes a generar y presentar
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Adelantar todas las acciones necesarias para apoyar y soportar a los procesos de la entidad en la modernización de su plataforma informática (software, hardware y telecomunicaciones) aportando a la optimización de recursos. la conectividad y a la oportunidad y efectiviad de la gestión de la entidad | Cumplir con el 100% del plan de seguimiento a la implementación de los software adquiridos tanto para procesos misionales como de apoyo y la capacitación en los nuevos programas | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Software implementados / Plan de implemenatcion de software contratados | Bimestre | GESTION TICS - DIRECCION DE PLANEACION
|  | Cumplir con el 100% de plan de montaje, instalación y mejoramiento (mantemientos preventivos y correctivos), Auditorías TIC´s de la plataforma tecnológica de la entidad (Software, Hardware y telecomunicaciones a nivel general) |  |  | Avance del plan de implementación, de mantenimientos, de Auditorías (Ofimatica y comunicaciones)
|  | Cumplir el 100% en la utilización de los recursos de la página web de la institución |  |  | Avance del plan de utilización de los recursos de la página web de la institución
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional |  | Realizar 12 capacitaciones a directivos y funcionarios en el manejo de las herramientas de ofimática (actualización, reentrenamiento) |  |  | Número de capacitaciones en ofimatica realizadas / Número de capacitaciones en ofimática proyectadas
| Adelantar la gestión de planeación estratégica general de la institución y ejecución de contratación requerida en su operatividad | Cumplir el 100% del plan de proyección y revisión del direccionamiento estrategico, mapa de riesgos y sistema de gestión de calidad, y los seis (6) seguimientos al plan de acción institucional |  |  | Avance del plan de proyección, revision y seguimiento de la gestión estrategica de la institución |  | PLANEACION ESTRATEGICA
|  | Cumplir el 100% de los requerimientos de contratación autorizada para la operación de la entidad |  |  | Número de contratos emitidos /total contratos Autorizados
| Adelantar las acciones necesarias para Mejorar y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Cumplir con el 100% de la revision, ajuste y actualización de l Sistema de gestión de calidad con base en modernización de la entidad |  |  | Estrategias ejecutadas / Estrategias propuestas |  | GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION | 5/19=26% | [5 empty] | El 26% de avance esta soortado en la resolución 071 del 28-02-2013 en la cual de definió el nuevo direccionamiento estratégico (misión, visión, politica y objetivos de calidad), el nuevo mapa de procesos (creación, eliminación, reagrupación)
|  | Realizar de mínimo dos AIC en la vigencia, incluyendo en cada una a los proceso misionales | [5 empty] | 0/2=0% | [5 empty] | No se han realizado auditorias porque el programa de auditorias tiene establecido 2 ciclo para el año 2013, el ciclo 1 se realizara en el tecer bimestre.
|  | Realizar por lo menos dos repasos a las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad al personal de la Institución cubriendo por lo menos al 80% de la planta, | [5 empty] | 0/2=0% | [5 empty] | No se realizo inducción al sistema de gestión de calidad en razón a que el direccionamiento estratégico estaba en proceso de redefinición.
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional | Adelantar las actividades de evaluación y control de gestión de la Entidad para contribuir al cumplimiento de su fin esencial en su compromiso con los clientes institucionales y la ciudadanía en general | Aplicar el 100% del plan de Auditorias a los subsistemas de de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación proyectado para la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Actividades de control realizadas / Actividades planeadas en el año | Bimestre | EVALUACION Y CONTROL INTERNO
|  | Cumplir con mínimo 10 capacitaciones sobre la Evaluación y el control y fomento de la cultura del Autocontrol a directivos y funcionarios de la entidad |  |  | Capacitaciones realizadas a directivos y funcionarios / capacitaciones programadas en la vigencia
|  | Cumplir al 100% con los informes institucionales que se deben rendir a entidades de control y vigilancia de la Contraloría en términos de Ley |  |  | Numero de Informes presentados a instituciones de control y vigilancia / Total de informes a presentar instituciones de control y vigilancia
|  | Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos de todos los procesos de la institución |  |  | Número de evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos / Número total de evaluaciones y seguimientos al mapa de riesgos proyectada
|  | Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento institucionales, por procesos e individuales |  |  | Número de evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento / Número total de evaluaciones y seguimientos a planes de mejoramiento proyectados
EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Note on I47: Sandra Briyidi Rozo Pava: Denominador (direccionamiento-4, mapa-1 y procesos 14)