## PlanAccion 2013 CDT
REGISTRO PLAN DE ACCION
| PERIODO DE EJECUCION 2013 | [13 empty] | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA DIRECCION TECNICA DE PLANEACION
| Proceso: PE - Planeación Estratégica | [6 empty] | Código: RPE-02 |  |  |  |  | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | META | INICIA | TERMINA | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | PROCESO RESPONSABLE | RESULTADOS POR BIMESTRE (Describa los datos de las varibales de la fórmula del indicador y su resultado - y en la columna análisis explique el porqué del resultado y comparelo con meta y logro del bimestre anterior)
[8 empty] | ene. a feb. | ene. a abr. | ene. a jun. | ene. a ago. | ene. a oct. | ene. a dic. | Análisis y comparativo con resultado anterior
Promover la Participacipación Ciudadana | * Formar y Socializar en los diferentes mecanismos de participaciòn ciudadana, (Capacitar a veedores municipales, formar y apoyar a los veedores y a los contralores estudiantiles). * Fortalecer y dinamizar programas para la promociòn de la Participaciòn Ciudadana, * Consolidar la red de veedores y contralores estudiantiles | 12 eventos de capacitación a los veedores ciudadanos, sobre gestión pública, contratación estatal, cómo Interponer quejas, denuncias y derechos de petición, entre otros | 2013-01-01 | 2013-12-31 | No. Eventos realizados / No. de Eventos Programados (de cada meta propuesta) | Bimestre | PARTICIPACION CIUDADANA | [7 empty] | A pesar que en los dos (2) primeros informes bimetrales no hubo avances de ejecución, para el tercer bimestre se evidencia cumplimiento de las metas propuestas en los plazos establecidos.
|  | Por lo menos 6 reuniones para formación a veedores y contralores estudiantiles de los municipios con relación a la gestión fiscal | [12 empty] | NO HAY AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
|  | encuentro de veedores y contralores estudiantiles | [12 empty] | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
| Fomentar la cultura de control y vigilancia de los bienes publicos del Departamento para la vinculaciòn de la ciudadania en el ejercio de Control Fiscal | 45 foros sobre veeduría ciudadana (1 por municipio) |  |  | No. de Audiencias Públicas realizadas / No. de Audiencias Programadas | [9 empty] | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Implementar el aplicativo S.E.R.C.A. en las auditorías ambientales | Incorporación al 100% los aplicativos adquiridos y/o actualizados para la modernización del proceso Control Fiscal | 2013-01-01 | 2013-06-30 | avance de impletación y/o actualización acumulado / 100% implementado y/o actualizado en tiempo definido | Bimestre | CONTROL FISCAL | [7 empty] | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 10% en el logro de las metas en los plazos establecidos.
| Implementar el aplicativo COBRA en el seguimiento en tiempo real a la contratación estatal |  | 2013-01-01 | 2013-09-30
| Actualización del SICOF |  | 2013-01-01 | 2013-12-30
| Ejecutar el PGA | Cumplir el 100% del plan propuesto incluidos informes finales | 2013-02-01 | 2013-12-30 | avance de ejecución acumulado / 100% programado
| Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley | Cumplir el 100% de las actuaciones que por términos de ley se deben realizar en procesos aperturados que se adelanten durante el 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | No. Procesos ejecutoriados / No. Procesos vigentes | Bimestre | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Adelantar las actuaciones procesales (mes y/o días según procedimiento y según Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011) relacionados con la Responsabilidad Fiscal en términos de Ley | Culminar el 100% de las indagaciones preliminares que cumplen el termino dentro de la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de indagaciones preliminares culminadas / Número de indagaciones preliminares aperturadas | Bimestre | RESPONSABILIDAD FISCAL
|  | Aperturar en Investigación el 100% del total de los procesos recibidos y que reunan los requisitos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal |  |  | Número total de procesos aperturados en la vigencia / Número de hallazgos o denuncias recibidos
|  | Culminar con fallo (sin/con), archivo o cesacion asi: * 100% de los procesos 2009, * el 50% de los procesos 2010, * el 30% de los procesos 2011, y * el 20% de los procesos 2012. |  |  | Número de fallos - archivo - cesaciones - procesos vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal 2009, 2010, 2011, 2012.
|  | Cumplir al 100% el termino de 30 dias para aperturar indagación o investigación de los hallazgos o denuncias recibidas y que se hayan asigando a los investigadores fiscales |  |  | Número de hallazgos fiscales o denuncias aperturados dentro de los 30 días determinados en el proceso / Número de hallazgos hallazgos fiscales o denuncias recibidos en la vigencia
|  | Adelantar ocho (8) procesos verbales de responsabilidad fiscal |  |  | Nùmero de procesos verbales adelantados acumulado / Número de procesos verbales programados en la vigencia
| Mejorar y mantener las actuaciones para el recaudo efectivo y oportuno (oficios, llamadas, indagar bienes y decretar la medida cautelar a que haya lugar) | Recaudar la suma de $100.000.000, en la vigencia por jurisdicción coactiva |  |  | Valor Recaudado (acumulado) en la Vigencia / Valor por recaudar propuesto para la vigencia |  | JURISDICCION COACTIVA
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Implementar el sistema de gestión documental, para todos los procesos de la entidad, de acuerdo a la Ley y conforme lo determine el comité de Archivo departamental del Tolima. | Cubrir el 100% de los procesos de la Entidad al estructurar y actualizar las Tablas de Retención Documental | 2013-01-02 | 2013-12-31 | Procesos cubiertos con tablas de retencion estructuradas y actualizadas / 100% de cubrimiento a los procesos con tablas de retención | Bimestre | GESTION DOCUMENTAL
|  | Cubrimiento de por lo menos el 35% del archivo histórico de la Entidad (Depurar y organizar) |  |  | Avance Acumulado de archivo histórico depurado y organizado
| Adelantar las actuaciones en los terminos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad las notificaciones en secretaría común | Cumplimiento del 100% de los términos |  |  | No. de actuaciones notificados en términos / No. de actuaciones recibidos
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | * Adelantar las actuaciones en los terminos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad con el apoyo y conceptualización juridica para procesos misionales y de apoyo de la Entidad. | Tramitar el 100% de los conceptos jurídicos de manera efectiva | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Total consultas resultas/ Total consultas allegadas | Bimestre | GESTION JURIDICA - DIRECCION JURÍDICA
|  | Cumplir con el 100% de los términos para absolver en el tiempo determinado para cada caso |  |  | Tiempo promedio de respuesta de consultas / Tiempo determinado por procedimiento para dar respuesta
|  | Resolver el 100% de procesos recibidos (apelación, revocatorias y grados de consulta) en terminos de Ley |  |  | Numero providencias proyectadas (apelación, revocatorias y grados de consulta) resueltos en términos / Número procesos recibidos (apelación, revocatorias y grados de consulta) para resolver
| * Decidir los grados de consulta de los procesos de Responsabilidad Fiscal, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados | Resolver el 100% de los procesos para grados de consulta recibidos en términos de Ley | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Numero Procesos decidios en términos de Ley / Número procesos recibidos para grados de consulta | Bimestre | GESTION JURIDICA - CONTRALORIA AUXILIAR
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional | Desarrollar las acciones necesarias para mantener el talento humano capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas | Cumplir el 100% del plan de capacitación instituido para la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Actividades ejecutadas del plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional / total acitividades programadas en el plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional Personal Cubierto con actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total planta de personal de la vigencia Total Inversión en actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total presupuesto asignado para actividades de Capacitación-bienestar-salud ocupacional | Bimestre | GESTION HUMANA | 5/38= 13,15% | [5 empty] | Se han desarrollado las actividades conforme lo programado en los planes de capacitación, bienestar social y salud ocupacional. Presenta una adecuada ejecución de los programas. | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas . Se evidencia incumplimiento del 3,51 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
|  | Cumplir el 100% del plan de bienestar social instituido para la vigencia | [5 empty] | 80/87 = 91,95% | [5 empty] | Siempre se propende por vincular en estas actividades a todo el personal. Labor que se ha cumplido a cabalidad conforme la evidencia documental. | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
|  | Cumplir el 100% del programa de salud ocupacional instituido para la vigencia | [5 empty] | 0/119,214,184 = 0% | [5 empty] | No ha habido avances en el cumplimiento de la meta, en razón que las actividades efectuadas han sido producto de Gestión por parte de la alta dirección. | NO HAY AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
| Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos y materiales para la operación de la entidad | Ejecutar el 100% del plan de compras de la institución |  |  | Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado |  | RECURSOS FISICOS | 28.725.974/520.439.615 = 5,52% | [5 empty] | El indicador arroja un resultado relativamente bajo con respecto a la ejecución del Plan de Compras, ya que apenas alcanza el 5,52 % de la meta propuesta para el año, debido a limitantes de tipo legal y presupuestal, que no permiten la adquisición de algunos bienes y servicios. | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas . Se evidencia incumplimiento del 11,08 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
|  | Realizar dos tomas y los respectivos ajustes de Inventarios físicos de elementos devolutivos y de consumo, con el registro respectivo de la depuración efectuada |  |  | Avance en la tomas y ajustes de Inventario / Tomas y ajustes programados |  |  | 0/1 = 0% | [5 empty] | No haye ejecución en el cumplimiento de esta meta. Se tiene programada una toma de inventario al año, la cual se realizará en el mes de diciembre. | NO HAY AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
|  | Cumplimiento del 100% en la emision de los boletines de almacén y de los registros de entradas y salidas |  |  | Boletines emitidos y registros realizados / Número de veces de emision obligatorias |  |  | 2/12 = 16.67% | [5 empty] | Se tiene programada la realización de un boletín mensual de Almacén (de elementos devolutivos y de consumo), en el primer bomestre se han elaborado dos, con lo cual se demuestra el cumplimiento. | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
| Realizar las gestiones de administración de recursos económicos para la operatiividad de la Entidad | Recaudar el 100% de los recursos presupuestados (Cuotas de Auditaje) |  |  | Valor Recaudado en la vigencia / Valor presupuestado a recaudar en la vigencia |  | GESTION FINANCIERA | 1,114´389,248/5,118´894,801= 21,77% | [5 empty] | Este inidicador se muestra con buen comportamiento, toda vez que el recaudo de las cuotas de fiscalización por parte de la gobernación ha sido satisfactorio. Existen rezago en el recuado de algunas entidades descentralizadas, pero esta situación está siendo objeto de requerimiento a las entidades morosas. | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
|  | Ejecutar el 100% del presupuesto en términos de Ley |  |  | Valor Ejecutado en la vigencia / Valor Total Presupuesto |  |  | 519,989,629/5,118´894,801= 10,15% | [5 empty] | El valor es bajo ya que el plan de compras y el Pga tienen mayor parte de ejecución en el segundo semestre de la vigencia. Igualmente pago laborales y prestacionales como la Prima de servicios y la prima de navidad. | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 6,51 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
|  | Cumplir el 100% de los términos de entrega de informes contables y financieros a nivel interno y de entidades de vigilancia y control de la Contraloría |  |  | Informes entregado en terminos de Ley / Total de informes a generar y presentar |  |  | 2/6 = 33,33% | [5 empty] | La entrega de informes se ha efectuado en oportunidad. | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Adelantar todas las acciones necesarias para apoyar y soportar a los procesos de la entidad en la modernización de su plataforma informática (software, hardware y telecomunicaciones) aportando a la optimización de recursos. la conectividad y a la oportunidad y efectiviad de la gestión de la entidad | Cumplir con el 100% del plan de seguimiento a la implementación de los software adquiridos tanto para procesos misionales como de apoyo y la capacitación en los nuevos programas | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Software implementados / Plan de implemenatcion de software contratados | Bimestre | GESTION TICS - DIRECCION DE PLANEACION
|  | Cumplir con el 100% de plan de montaje, instalación y mejoramiento (mantemientos preventivos y correctivos), Auditorías TIC´s de la plataforma tecnológica de la entidad (Software, Hardware y telecomunicaciones a nivel general) |  |  | Avance del plan de implementación, de mantenimientos, de Auditorías (Ofimatica y comunicaciones)
|  | Cumplir el 100% en la utilización de los recursos de la página web de la institución |  |  | Avance del plan de utilización de los recursos de la página web de la institución
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional |  | Realizar 12 capacitaciones a directivos y funcionarios en el manejo de las herramientas de ofimática (actualización, reentrenamiento) |  |  | Número de capacitaciones en ofimatica realizadas / Número de capacitaciones en ofimática proyectadas
| Adelantar la gestión de planeación estratégica general de la institución y ejecución de contratación requerida en su operatividad | Cumplir el 100% del plan de proyección y revisión del direccionamiento estrategico, mapa de riesgos y sistema de gestión de calidad, y los seis (6) seguimientos al plan de acción institucional |  |  | Avance del plan de proyección, revision y seguimiento de la gestión estrategica de la institución |  | PLANEACION ESTRATEGICA
|  | Cumplir el 100% de los requerimientos de contratación autorizada para la operación de la entidad |  |  | Número de contratos emitidos /total contratos Autorizados
| Adelantar las acciones necesarias para Mejorar y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Cumplir con el 100% de la revision, ajuste y actualización de l Sistema de gestión de calidad con base en modernización de la entidad |  |  | Estrategias ejecutadas / Estrategias propuestas |  | GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION
Realizar de mínimo dos AIC en la vigencia, incluyendo en cada una a los proceso misionales
Realizar por lo menos dos repasos a las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad al personal de la Institución cubriendo por lo menos al 80% de la planta,
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional | Adelantar las actividades de evaluación y control de gestión de la Entidad para contribuir al cumplimiento de su fin esencial en su compromiso con los clientes institucionales y la ciudadanía en general | Aplicar el 100% del plan de Auditorias a los subsistemas de de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación proyectado para la vigencia | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Actividades de control realizadas / Actividades planeadas en el año | Bimestre | EVALUACION Y CONTROL INTERNO
|  | Cumplir con mínimo 10 capacitaciones sobre la Evaluación y el control y fomento de la cultura del Autocontrol a directivos y funcionarios de la entidad |  |  | Capacitaciones realizadas a directivos y funcionarios / capacitaciones programadas en la vigencia
|  | Cumplir al 100% con los informes institucionales que se deben rendir a entidades de control y vigilancia de la Contraloría en términos de Ley |  |  | Numero de Informes presentados a instituciones de control y vigilancia / Total de informes a presentar instituciones de control y vigilancia
|  | Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos de todos los procesos de la institución |  |  | Número de evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos / Número total de evaluaciones y seguimientos al mapa de riesgos proyectada
|  | Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento institucionales, por procesos e individuales |  |  | Número de evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento / Número total de evaluaciones y seguimientos a planes de mejoramiento proyectados
EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA