## participación
PLAN DE ACCION
| PERIODO DE EJECUCION 2013 | [14 empty] | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA DIRECCION TECNICA DE PLANEACION
| Proceso: PE - Planeación Estratégica | [6 empty] | Código: RPE-02 |  |  |  | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | META | INICIA | TERMINA | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | PROCESO RESPONSABLE | RESULTADOS POR BIMESTRE (Describa los datos de las varibales de la fórmula del indicador y su resultado - y en la columna análisis explique el porqué del resultado y comparelo con meta y logro del bimestre anterior)
[8 empty] | ene. a feb. | % | ene. a abr. | ene. a jun. | ene. a ago. | ene. a oct. | ene. a dic. | Análisis y comparativo con resultado anterior
Promover la Participacipación Ciudadana | * Formar y Socializar en los diferentes mecanismos de participaciòn ciudadana, (Capacitar a veedores municipales, formar y apoyar a los veedores y a los contralores estudiantiles). * Fortalecer y dinamizar programas para la promociòn de la Participaciòn Ciudadana, * Consolidar la red de veedores y contralores estudiantiles | 12 eventos de capacitación a los veedores ciudadanos, sobre gestión pública, contratación estatal, cómo Interponer quejas, denuncias y derechos de petición, entre otros | 2013-01-01 | 2013-12-31 | No. Eventos realizados / No. de Eventos Programados (de cada meta propuesta) | BIMESTRAL | PARTICIPACION CIUDADANA | 19 Enero se celebro el dia del Veedor y se realizo capacitación (Entrega de Cartillas Veedurías Ciudadanas) | 1/12 = 8,3 % | [5 empty] | Se aclara que en el segundo semestre del presente año el plan de acción de Participación ciudadana, tendra nuevos ajustes para mejorar los indicadores. | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 8,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
|  | Por lo menos 6 reuniones para formación a veedores y contralores estudiantiles de los municipios con relación a la gestión fiscal | [6 empty] | 0/6 = 0.0 % | [5 empty] | Se aclara que en el segundo semestre del presente año el plan de acción de Participación ciudadana, tendra nuevos ajustes para mejorar los indicadores. | NO HAY AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
|  | encuentro de veedores y contralores estudiantiles | [6 empty] | 1/2 = 50.0 % | [5 empty] | Se aclara que en el segundo semestre del presente año el plan de acción de Participación ciudadana, tendra nuevos ajustes para mejorar los indicadores. | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
| Fomentar la cultura de control y vigilancia de los bienes publicos del Departamento para la vinculaciòn de la ciudadania en el ejercio de Control Fiscal | 45 foros sobre veeduría ciudadana (1 por municipio) |  |  | No. de Audiencias Públicas realizadas / No. de Audiencias Programadas |  |  | Audiencias en los municipios de Cunday 20 de febrero, Carmen de Apicalá 21 de febrero, Palocabildo 22 de febrero y Fálan 23 de febrero de 2013. | 4/45 = 8,8 % | [5 empty] | Se aclara que en el segundo semestre del presente año el plan de acción de Participación ciudadana, tendra nuevos ajustes para mejorar los indicadores. | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 8,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.